## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | openEuler 22.03_LTS RISC-V版本Firefox特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00018 | 字号放大异常 | 点击设置将字号放大后，并未修改成功 | 严重 | 高 | 功能性 | 无 | CPU核数：8 内存：10G 硬盘容量：36G | 点击设置，字体，修改字号大小 | 无 | 字体变大 | 无变化 | 已刷新页面 | 杨鑫 | 2022-10-18 | TB00001.png
| TB00002 | TC00019 | 字号缩小异常 | 点击设置将字号缩小后，并未修改成功 | 严重 | 高 | 功能性 | 无 | CPU核数：8 内存：10G 硬盘容量：36G | 点击设置，字体，修改字号大小 | 无 | 字体缩小 | 无变化 | 已刷新页面 | 杨鑫 | 2022-10-18 | TB00002.png
| TB00003 | TC00021 | 视频打开异常 | 打开b站网页后无法打开视频 | 严重 | 高 | 功能性 | 已打开bilibili网页 | CPU核数：8 内存：10G 硬盘容量：36G | 打开bilibili后点击视频打开 | 无 | 打开视频 | 无变化 | 无 | 杨鑫 | 2022-10-18 | TB00003.png
| TB00004 | TC00022 | 网页按钮点击无反应 | 打开b站后无法点击登录等功能按钮 | 严重 | 高 | 功能性 | 已打开bilibili网页 | CPU核数：8 内存：10G 硬盘容量：36G | 打开bilibili后点击功能按钮 | 无 | 产生对应功能 | 无变化 | 无 | 杨鑫 | 2022-10-18 | TB00004.png
TB00005
TB00006
TB00007
TB00008
TB00009
TB00010
TB00011
TB00012
TB00013
TB00014
TB00015
TB00016
TB00017
TB00018
TB00019
TB00020
TB00021
TB00022
TB00023
TB00024
TB00025
TB00026
TB00027
TB00028
TB00029
TB00030
TB00031
TB00032
TB00033
TB00034
TB00035
TB00036
TB00037
TB00038